# DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

| Mã công việc | Tên công việc | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Người Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ |  |  |  |  |  |
| CB001 | Lập bảng kế hoạch chi tiết cho dự án | 2 ngày | 05/03/26 | 06/03/26 | Thế Mỹ |
| CB002 | Xác định mục tiêu của dự án | 2 ngày | 09/03/26 | 10/03/26 | Thế Mỹ, Văn Minh |
| CB003 | Xác định các bên liên quan | 1 ngày | 11/03/26 | 11/03/26 | Đức Mạnh, Đức Lộc |
| CB004 | Xác định sản phẩm | 1 ngày | 12/03/26 | 12/03/26 | Đức Lộc |
| CB005 | Trao đổi thông tin, xác nhận với khách hàng | 2 ngày | 13/03/26 | 14/03/26 | Thế Mỹ, Văn Minh |
| CB006 | Tổng kết, xây dựng ý tưởng | 2 ngày | 16/03/26 | 17/03/26 | Cả nhóm |
| KHẢO SÁT HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |
| KH001 | Khảo sát thị trường | 2 ngày | 18/03/26 | 19/03/26 | Văn Minh |
| KH002 | Khảo sát người dùng | 2 ngày | 20/03/26 | 21/03/26 | Đức Mạnh |
| KH003 | Khảo sát hiện trạng | 2 ngày | 23/03/26 | 24/03/26 | Đức Lộc |
| KH004 | Xác định phạm vi | 1 ngày | 25/03/26 | 25/03/26 | Thế Mỹ |
| KH005 | Xác định đối tượng | 1 ngày | 26/03/26 | 26/03/26 | Gia Lương |
| KH006 | Xác định rủi ro | 2 ngày | 27/03/26 | 28/03/26 | Thế Mỹ, Đức Mạnh |
| PHÂN TÍCH YÊU CẦU |  |  |  |  |  |
| PT001 | Lập hóa đơn nguyên, vật liệu | 1 ngày | 30/03/26 | 30/03/26 | Văn Minh |
| PT002 | Mua sắm tài nguyên | 2 ngày | 31/03/26 | 01/04/26 | Đức Lộc |
| PT003 | Yêu cầu chức năng | 5 ngày | 02/04/26 | 07/04/26 | Gia Lương |
| PT004 | Yêu cầu phi chức năng | 3 ngày | 08/04/26 | 10/04/26 | Gia Lương |
| PT005 | Đặc tả yêu cầu chức năng | 5 ngày | 13/04/26 | 17/04/26 | Gia Lương, Mạnh |
| PT006 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng | 3 ngày | 20/04/26 | 22/04/26 | Gia Lương, Lộc |
| PT007 | Sơ đồ Use case | 4 ngày | 23/04/26 | 27/04/26 | Thế Mỹ, Minh |
| PT008 | Sơ đồ Hoạt động (Activity) | 4 ngày | 28/04/26 | 02/05/26 | Đức Lộc, Mạnh |
| PT009 | Sơ đồ Tuần tự (Sequence) | 5 ngày | 04/05/26 | 09/05/26 | Thế Mỹ, Mạnh |
| PT010 | Sơ đồ ERD (Dữ liệu) | 4 ngày | 11/05/26 | 14/05/26 | Đức Lộc, Minh |
| PT011 | Sơ đồ Lớp (Class Diagram) | 3 ngày | 15/05/26 | 18/05/26 | Thế Mỹ, Lộc |
| THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |
| TK001 | Thiết kế tổng quan hệ thống | 3 ngày | 20/05/26 | 22/05/26 | Thế Mỹ |
| TK002 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 5 ngày | 25/05/26 | 29/05/26 | Đức Lộc, Minh |
| TK003 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 ngày | 25/05/26 | 29/05/26 | Gia Lương, Mạnh |
| TK004 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu | 4 ngày | 01/06/26 | 04/06/26 | Thế Mỹ, Lộc |
| TK005 | Thiết kế quy trình nghiệp vụ | 4 ngày | 05/06/26 | 09/06/26 | Gia Lương, Mỹ |
| XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP |  |  |  |  |  |
| XD001 | Lập trình Frontend | 15 ngày | 10/06/26 | 26/06/26 | Gia Lương, Mạnh |
| XD002 | Lập trình Backend | 25 ngày | 10/06/26 | 08/07/26 | Thế Mỹ, Lộc, Minh |
| XD003 | Xây dựng các API RESTful | 8 ngày | 10/06/26 | 18/06/26 | Thế Mỹ, Minh |
| XD004 | Định nghĩa các Endpoint | 10 ngày | 19/06/26 | 30/06/26 | Thế Mỹ, Lộc |
| XD005 | Xử lý đăng nhập & Phân quyền | 5 ngày | 01/07/26 | 07/07/26 | Thế Mỹ, Mạnh |
| XD006 | Tạo và tối ưu cơ sở dữ liệu | 10 ngày | 10/06/26 | 20/06/26 | Đức Lộc, Minh |
| XD007 | Tích hợp hệ thống | 5 ngày | 09/07/26 | 14/07/26 | Cả nhóm |
| KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI |  |  |  |  |  |
| KT001 | Kiểm thử hệ thống | 5 ngày | 16/07/26 | 21/07/26 | Đức Mạnh, Minh |
| KT002 | Kiểm thử cơ sở dữ liệu | 3 ngày | 16/07/26 | 18/07/26 | Đức Lộc |
| KT003 | Kiểm thử hiệu suất | 2 ngày | 22/07/26 | 23/07/26 | Gia Lương |
| KT004 | Kiểm thử bảo mật | 2 ngày | 24/07/26 | 25/07/26 | Thế Mỹ |
| KT005 | Kiểm thử sự chấp nhận (UAT) | 2 ngày | 27/07/26 | 28/07/26 | Cả nhóm |
| KT006 | Bàn giao ứng dụng | 1 ngày | 29/07/26 | 29/07/26 | Thế Mỹ |
| KT007 | Đào tạo nhân sự | 2 ngày | 30/07/26 | 31/07/26 | Gia Lương, Minh |
| KT008 | Tài liệu hướng dẫn | 2 ngày | 30/07/26 | 31/07/26 | Gia Lương, Mạnh |
| KT009 | Triển khai hệ thống | 1 ngày | 01/08/26 | 01/08/26 | Thế Mỹ, Lộc |
| KT010 | Đánh giá sau triển khai | 1 ngày | 03/08/26 | 03/08/26 | Thế Mỹ |
| VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ |  |  |  |  |  |
| VH001 | Giám sát hệ thống | 2 ngày | 04/08/26 | 05/08/26 | Đức Mạnh, Minh |
| VH002 | Bảo hành cho khách hàng | 2 ngày | 06/08/26 | 07/08/26 | Gia Lương, Lộc |
| VH003 | Bảo trì, cập nhật hệ thống | 2 ngày | 08/08/26 | 09/08/26 | Thế Mỹ, Lộc |

# THỨ TỰ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

| Mã công việc | Tên công việc | Công việc trước | Sự phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| CB001 | Lập bảng kế hoạch chi tiết cho dự án | - | Bắt đầu |
| CB002 | Xác định mục tiêu của dự án | CB001 | Bắt buộc (FS) |
| CB003 | Xác định các bên liên quan | CB002 | Nội bộ (FS) |
| CB004 | Xác định sản phẩm | CB003 | Tùy chọn (FS) |
| CB005 | Trao đổi thông tin, xác nhận với khách hàng | CB004 | Bên ngoài (FS) |
| CB006 | Tổng kết, xây dựng ý tưởng | CB005 | Nội bộ (FS) |
| KH001 | Khảo sát thị trường | CB006 | Tùy chọn (FS) |
| KH002 | Khảo sát người dùng | KH001 | Tùy chọn (FS) |
| KH003 | Khảo sát hiện trạng | KH002 | Bắt buộc (FS) |
| KH004 | Xác định phạm vi | KH003 | Bắt buộc (FS) |
| KH005 | Xác định đối tượng | KH004 | Nội bộ (FS) |
| KH006 | Xác định rủi ro | KH005 | Nội bộ (FS) |
| PT001 | Lập hóa đơn nguyên, vật liệu | KH006 | Nội bộ (FS) |
| PT002 | Mua sắm tài nguyên | PT001 | Bên ngoài (FS) |
| PT003 | Yêu cầu chức năng | PT002 | Bắt buộc (FS) |
| PT004 | Yêu cầu phi chức năng | PT003 | Bắt buộc (FS) |
| PT005 | Đặc tả yêu cầu chức năng | PT004 | Bắt buộc (FS) |
| PT006 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng | PT005 | Bắt buộc (FS) |
| PT007 | Sơ đồ Use case | PT006 | Bắt buộc (FS) |
| PT008 | Sơ đồ Hoạt động (Activity) | PT007 | Bắt buộc (FS) |
| PT009 | Sơ đồ Tuần tự (Sequence) | PT008 | Bắt buộc (FS) |
| PT010 | Sơ đồ ERD (Dữ liệu) | PT009 | Bắt buộc (FS) |
| PT011 | Sơ đồ Lớp (Class Diagram) | PT010 | Bắt buộc (FS) |
| TK001 | Thiết kế tổng quan hệ thống | PT011 | Bắt buộc (FS) |
| TK002 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | TK001 | Nội bộ (SS) |
| TK003 | Thiết kế giao diện người dùng | TK001 | Nội bộ (SS) |
| TK004 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu | TK002 | Bắt buộc (FS) |
| TK005 | Thiết kế quy trình nghiệp vụ | TK004 | Bắt buộc (FS) |
| XD001 | Lập trình Frontend | TK003 | Nội bộ (FS) |
| XD002 | Lập trình Backend | TK005 | Bắt buộc (FS) |
| XD003 | Xây dựng các API RESTful | XD002 | Nội bộ (SS) |
| XD004 | Định nghĩa các Endpoint | XD003 | Bắt buộc (FS) |
| XD005 | Xử lý đăng nhập và phân quyền | XD004 | Bắt buộc (FS) |
| XD006 | Tạo và tối ưu cơ sở dữ liệu | XD002 | Nội bộ (SS) |
| XD007 | Tích hợp hệ thống | XD001, XD005 | Bắt buộc (FS) |
| KT001 | Kiểm thử hệ thống | XD007 | Bắt buộc (FS) |
| KT002 | Kiểm thử cơ sở dữ liệu | XD006 | Nội bộ (FS) |
| KT003 | Kiểm thử hiệu suất | KT001 | Tùy chọn (FS) |
| KT004 | Kiểm thử bảo mật | KT003 | Tùy chọn (FS) |
| KT005 | Kiểm thử sự chấp nhận (UAT) | KT004 | Bên ngoài (FS) |
| KT006 | Bàn giao ứng dụng | KT005 | Bắt buộc (FS) |
| KT007 | Đào tạo nhân sự | KT006 | Nội bộ (FS) |
| KT008 | Tài liệu hướng dẫn | KT006 | Nội bộ (FS) |
| KT009 | Triển khai hệ thống | KT008 | Bắt buộc (FS) |
| KT010 | Đánh giá sau triển khai | KT009 | Nội bộ (FS) |
| VH001 | Giám sát hệ thống | KT010 | Nội bộ (FS) |
| VH002 | Bảo hành cho khách hàng | KT010 | Bên ngoài (FS) |
| VH003 | Bảo trì, cập nhật hệ thống | KT010 | Nội bộ (FS) |