PROJECT CHARTER 
for (Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê)
Desktop Application – Multi-branch

### Prepared for
Công ty Phụng Lộc Coffee
Khu phố 6 phường Linh Trung
TP. Thủ Đức – TP.HCM

### Prepared By
Châu Gia Lương
Mầm non Giải tích
Khu phố 6 phường Linh Trung
TP. Thủ Đức – TP.HCM
24521034@gm.uit.edu.vn
0123456789

Contents

Executive Summary	2

Project Purpose	2

Business Objectives	2

Project Details	2

Requirements	2

Scope Statement	2

Deliverables	2

Estimated Schedule	2

Estimated Budget	3

Human Resource Requirements	3

Procurements	3

Risks	4

Completion Criteria	4

Define Project Success	4

Assumptions	4

Constraints	4

Alternatives	4

Stakeholders	4

Project Manager	5

Project Authorization	5

Insert Date: 18/03/2026

# project summary

Dự án xây dựng hệ thống Desktop Application tập trung nhằm số hóa quy trình quản lý cho chuỗi 8 chi nhánh của Phụng Lộc Coffee. Hiện tại, việc quản lý bằng Excel rời rạc đang gây thất thoát nguyên liệu (5–7%) và thiếu báo cáo thời gian thực. Hệ thống mới sẽ hợp nhất dữ liệu, tự động hóa việc trừ kho theo định mức công thức và đảm bảo vận hành ổn định ngay cả khi mất kết nối mạng, tạo tiền đề để chuỗi mở rộng thêm 3 chi nhánh trong năm tới.

# project purpose

- Giảm tỷ lệ lãng phí nguyên liệu xuống <2%.

- Giảm 50% thời gian kiểm kho.

- Có báo cáo doanh thu theo chi nhánh theo thời gian thực.

- Tự động trừ kho theo định mức công thức pha chế (recipe).

## business objectives

- Giảm tỷ lệ lãng phí nguyên liệu từ ~5–7% xuống dưới 2%.

- Giảm 50% thời gian thực hiện kiểm kho định kỳ.

- Cung cấp báo cáo doanh thu và lợi nhuận theo từng chi nhánh dưới dạng thời gian thực.

- Chuẩn hóa quy trình để sẵn sàng vận hành thêm 3 chi nhánh mới.

# Project Details

- Loại hình: Desktop Application – Multi-branch.

- Kiến trúc: CSDL tập trung, các máy POS tại chi nhánh kết nối về trung tâm.

- Cách thức triển khai & bàn giao: Hybrid (Kết hợp). Waterfall cho Phần lõi (Core) & Scrum cho Phần báo cáo Dashboard Requirements.

- Công nghệ sử dụng: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, ngôn ngữ C++, Hỗ trợ cơ chế Offline-first (lưu tạm cục bộ khi mất mạng và tự động đồng bộ lại khi có kết nối), …

## Scope Statement

- POS bán hàng.

- Quản lý menu & định mức nguyên liệu.

- Nhập – xuất – điều chuyển kho.

- Kiểm kho.

- Báo cáo doanh thu & tồn kho.

- Đồng bộ dữ liệu khi offline.

## Deliverables

- Phần mềm quản lý.

- Cơ sở dữ liệu tập trung được cấu hình hoàn chỉnh.

- Tài liệu hướng dẫn quy trình đồng bộ dữ liệu Offline/Online.

- Biên bản bàn giao và đào tạo sử dụng cho 150 nhân viên.

## Estimated Schedule

Dự kiến triển khai trong 3 tháng.

| Project Milestones and/or Phases | Estimated Completion Date |
| --- | --- |
| Giai đoạn khởi tạo | 05/03/2026 |
| Giai đoạn khảo sát và thiết kế | 19/03/2026 |
| Giai đoạn phát triển Core | 02/04/2026 |
| Giai đoạn phát triển Dashboard | 23/04/2026 |
| Giai đoạn kiểm thử và chỉnh sửa | 14/05/2026 |
| End of Project | 21/05/2026 |

## Estimated Budget

Phân bổ dựa trên ngân sách 800.000.000 VNĐ.

| Resource Description | Estimated Cost |
| --- | --- |
| Nhân sự (5 người x 2 tháng) | 400.000.000 VNĐ |
| Hạ tầng Server & Database Cloud (Dự phòng cho 1 năm) | 100.000.000 VNĐ |
| Chi phí triển khai tại 8 chi nhánh | 100.000.000 VNĐ |
| Chi phí bản quyền và bảo mật | 100.000.000 VNĐ |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 100.000.000 VNĐ |
| TOTAL | 800.000.000 VNĐ |

## Human Resource Requirements

Đội ngũ 5 người được phân bổ theo các vai trò cần thiết cho hệ thống Desktop App & CSDL tập trung.

| Name | Department/Title | Contact Information | Immediate Supervisor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thế Mỹ | Project Manager | 24521093@gm.uit.edu.vn | Ban giám đốc |
| Nguyễn Văn Minh | Business Analyst | 24521081@gm.uit.edu.vn | Project Manager |
| Dương Đức Lộc | Frontend Developer | 24520978@gm.uit.edu.vn | Project Manager |
| Châu Gia Lương | Tester/QC | 24521034@gm.uit.edu.vn | Project Manager |
| Trần Đức Mạnh | Backend Developer | 24521045@gm.uit.edu.vn | Project Manager |

## Procurements

List the known resources which must be procured.

| Description | Source | Estimated Cost |
| --- | --- | --- |
| Cloud Database Server | Bên cung cấp dịch vụ Cloud | 40.000.000 VNĐ |
| Phần mềm bản quyền | Microsoft | 20.000.000 VNĐ |
| Công cụ Backup & bảo mật dữ liệu | Bên thứ ba | 20.000.000 VNĐ |
| Chi phí đào tạo tập trung | Nội bộ & đơn vị đào tạo | 20.000.000 VNĐ |

## Risks

- Xung đột dữ liệu khi đồng bộ offline.

- Nhân viên nhập sai dữ liệu POS.

- Mất kết nối mạng kéo dài.

- DB server quá tải giờ cao điểm.

## Completion Criteria

- Hệ thống đã triển khai và chạy ổn định tại tất cả 8 chi nhánh.

- Hoàn thành việc đào tạo và bàn giao tài liệu hướng dẫn cho quản lý và nhân viên.

- Toàn bộ các lỗi nghiêm trọng (Critical) và lỗi lớn (Major) được khắc phục 100%.

- Được Ban giám đốc Phụng Lộc Coffee ký biên bản nghiệm thu sản phẩm.

## Define Project Success

- Sai lệch tồn kho giữa chi nhánh < 3%.

- POS xử lý giao dịch < 2 giây.

- Báo cáo doanh thu cập nhật trong vòng 5 phút.

- Hệ thống hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.

## Assumptions

- Tất cả chi nhánh có kết nối Internet ổn định.

- Nhân viên có thể sử dụng phần mềm POS cơ bản.

- Mỗi chi nhánh có tối thiểu 1 máy POS.

- 3000–5000 giao dịch/ngày.

- 500 sản phẩm.

- 100 nguyên liệu.

- 8 chi nhánh.

## Constraints

- Thời gian triển khai: 5 tháng.

- Ngân sách: 800 triệu VNĐ.

- Đội ngũ: 5 người.

- Hệ thống phải hoạt động offline khi mất mạng và đồng bộ lại khi có mạng.

- Các POS lưu tạm cục bộ khi mất mạng và đồng bộ về CSDL trung tâm khi có mạng.

- CSDL tập trung, các POS kết nối về trung tâm.

- Cách thức triển khai & bàn giao (gợi ý): Hybrid (Kết hợp). Waterfall cho Phần lõi(Core) & Scrum cho Phần báo cáo Dashboard.

# Alternatives

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Sử dụng Excel Nâng cao | Chi phí rất thấp, nhân viên quen thuộc. | Không quản lý tập trung được, bảo mật kém, khó mở rộng. |
| Mua phần mềm quản lý có sẵn | Triển khai nhanh, giá rẻ thời gian đầu. | Khó tùy chỉnh theo định mức công thức riêng của Phụng Lộc, phí duy trì cao về lâu dài. |
| Phát triển ứng dụng Web | Dễ cập nhật, không cần cài đặt. | Phụ thuộc hoàn toàn vào Internet, nếu mạng yếu sẽ gây tắc nghẽn tại quầy thanh toán. |

# Stakeholders

| Name | Project Role | Organization | Contact Information |
| --- | --- | --- | --- |
| Ông Phụng Lộc | Chủ đầu tư | Ban Giám Đốc Phụng Lộc | Phungloc123@gmail.com |
| Nguyễn Thế Mỹ | Project Manager | Đội dự án IT | 24521093@gm.uit.edu.vn |
| Nguyễn Văn Minh | Business Analyst | Đội dự án IT | 24521081@gm.uit.edu.vn |
| Dương Đức Lộc | Frontend Developer | Đội dự án IT | 24520978@gm.uit.edu.vn |
| Châu Gia Lương | Tester/QC | Đội dự án IT | 24521034@gm.uit.edu.vn |
| Trần Đức Mạnh | Backend Developer | Đội dự án IT | 24521045@gm.uit.edu.vn |

# Project Manager

- Name: Nguyễn Thế Mỹ.

- Title: Senior Project Manager / Lead Developer.

- Contact Information: 24521093@gm.uit.edu.vn.

- Responsibilities: Điều phối đội ngũ 5 người, quản lý tiến độ 5 tháng, quản lý ngân sách 800 triệu và báo cáo trực tiếp cho Ban Giám Đốc.

# Project Authorization

Date:   18/03/2026

By initialing each page and signing below, I Phụng Lộc, the Project Sponsor, approve the project described herein and authorize it to begin.

(Phụng Lộc Coffee Corporation)

By:

Signature of Project Sponsor

Nguyễn Thế Mỹ

Project Sponsor Printed Name